## Page de garde
PÔLE SERVICES
DIRECTION MAINTENANCE BATIMENTS ET SERVICES CONNEXES
MARCHE RECONDUCTIBLE NEGOCIE N°X22306
| Objet : | MAINTENANCE DES ASCENSEURS DE LA GARE DE OUJDA
ENTREPRISE SHINDLER-MAROC
SITUATION N° |  |  | 2/A1
DU |  |  | 2023-04-03

## Bordereau
PÔLE SERVICES
DIRECTION MAINTENANCE BATIMENTS ET SERVICES CONNEXES
RABAT,LE
Bordereau | 2/A1
Des pièces adressées au
Service Comptabilité et Gestion
DESIGNATION DES PIECES | Nbre | Observations
MARCHE RECONDUCTIBLE NEGOCIE N°X22306
MAINTENANCE DES ASCENSEURS DE LA GARE DE OUJDA
Documents :
Décompte provisoire | 3
Etat d'attachement | 2
Fiche de suivi du marché | 2
Commande N° 2 | 2
Ordre de service N°4 de la commande N°2 | 2
PV Recepetion definitive partielle A1/02 | 2

## Decompte
POLE SERVICES |  |  |  |  | DECOMPTE PROVISORE N° |  |  | 2/A1
DIRECTION MAINTENANCE BATIMENTS ET SERVICES CONNEXES
|  | MARCHE RECONDUCTIBLE NEGOCIE N°X22306 | [7 empty] | SITUATION : | 2023-04-03
ENTREPRISE SHINDLER-MAROC SA
|  | DESIGNATION : |  | MAINTENANCE DES ASCENSEURS DE LA GARE DE OUJDA |  |  |  |  | FICHE SUIVI DECOMPTE N°: |  | 2/A1
[9 empty] | FICHE SUIVI DU MARCHE N°: |  | 2/A1
[9 empty] | FICHE SAISIE DECOMPTE N°: |  | 2/A1
|  | Montant du marché: |  |  |  | 51600 | DH TTC /ANNEE
|  | ECHEANCIER DE PAIEMENT DES DECOMPTES : |  |  |  | 90 JFM |  |  |  |  | NANTISSEMENT:
N° de prix | Désignations des prestations | U (3) | Qté prevue | P U (Hors TVA) | Montant total (Hors TVA) | Qté CUMULE AU MOIS M-1 | MONTANT CUMULE DE DECOMPT M-1 | QTE CUMULE AU MOIS M | MONTANT CUMULE AU MOIS M | QTE A PAYER AU MOIS M | MONTANT A PAYER A PAYER AU MOIS | RATIO
1 | Prestations de maintenance de l’ascenseur 1 (535 Kg, 2 niveaux), conformément au descriptif technique des prestations d’entretien complet. | FA | 2 | 18000 | 36000 | 0.5 | 9000 | 1 | 18000 | 0.5 | 9000 | 50%
2 | Revêtement sol Cabine Ascenseur à remplacer à l'identique | U | 1 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Miroir à remplacer à l'identique | U | 1 | 1000 | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Barre en inox cabine ascenseur toutes dimensions à remplacer à lidentique | U | 2 | 2000 | 4000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Sommes Dues par l'ONCF :
A | Total Travaux (DH Hors TVA) |  |  |  | 43000 | 0.5 | 9000 |  | 18000 |  | 9000 | 20.93%
B | Montant Révision des prix (DH Hors TVA)
| Total (A + B) (DH Hors TVA) |  |  |  | 43000 | 0.5 | 9000 | 0 | 18000 | 0 | 9000 | 20.93%
| Montant TVA 20 % |  |  |  | 8600 | 0.1 | 1800 | 0 | 3600 | 0 | 1800
| Total (A + B) (DH TVA comprise) |  |  |  | 51600 | 0.6 | 10800 | 0 | 21600 | 0 | 10800 | 20.93%
Sommes Retenues au Titulaire :
Retenue de Garantie de 7 % (DH TTC)
Pénalités - Réfactions (DH TTC)
| Total des Sommes Retenues au Titulaire (DH TTC) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| MONTANT DÉCOMPTE (DH TTC) |  |  |  |  | 0.6 | 10800 | 0 | 21600 | 0 | 10800 | 20.93%
MAITRISE D'ŒUVRE |  |  | MAITRISE D'OUVRAGE
Dressé à Rabat le |  |  | DÉCOMPTE CONFORME |  |  |  |  | BON A PAYER
|  |  | Vérifié et pris en charge à Rabat le |  |  |  |  | Approuvé par à rabat le
Certifié à Rabat le

## Etat attachement
|  | Etat des attachements admis au paiement au titre de décompte N° | [5 empty] | 2/A1 | DU | 2023-04-03
POLE SERVICES
DIRECTION MAINTENANCE BATIMENTS ET SERVICES CONNEXES
MARCHE RECONDUCTIBLE NEGOCIE N°X22306
ENTREPRISE SHINDLER-MAROC SA
|  | Désignation des travaux: |  |  | MAINTENANCE DES ASCENSEURS DE LA GARE DE OUJDA
N° de prix | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unité | QUANTITE INITIALE (5) | QUANTITES CUMULEES ANTERIEURES |  | QUANTITES CUMULEES DU MOIS M |  | A PAYER AU MOIS M | N° des att | Ratio en %
|  |  |  | METREES | TOTAL M-1 | METREES | TOTAL M
1 | Prestations de maintenance de l’ascenseur 1 (535 Kg, 2 niveaux), conformément au descriptif technique des prestations d’entretien complet. | FA | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2/A1 | 50%
2 | Revêtement sol Cabine Ascenseur à remplacer à l'identique | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/A1 | 0%
3 | Miroir à remplacer à l'identique | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/A1 | 0%
4 | Barre en inox cabine ascenseur toutes dimensions à remplacer à lidentique | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/A1 | 0%
A RABAT, le |  | A RABAT, le |  |  |  |  | A RABAT, le
PAR |  | PAR |  |  |  |  | PAR

## Attachement
POLE SERVICES
DEPARTEMENT FACILITY MANAGEMENT
Marché N°: |  |  | MARCHE RECONDUCTIBLE NEGOCIE N°X22306
ATTACHEMENT TRAVAUX N°: |  | 2/A1
TRAVAUX EXECUTES AU |  | 2023-04-03
Partie d’ouvrage: TOTALITE
(*)Quantités métrées (*)Quantités estimées
N° de prix | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unité | Qté Initiale | QTE REALISEE AU MOIS M
1 | Prestations de maintenance de l’ascenseur 1 (535 Kg, 2 niveaux), conformément au descriptif technique des prestations d’entretien complet. | FA | 2 | 0.5
2 | Revêtement sol Cabine Ascenseur à remplacer à l'identique | U | 1 | 0
3 | Miroir à remplacer à l'identique | U | 1 | 0
4 | Barre en inox cabine ascenseur toutes dimensions à remplacer à lidentique | U | 2 | 0
| A RABAT LE : ………… |  |  | A RABAT, le
| PAR |  |  | PAR
| Signé : |  |  | Signé :

## Fiche Suivi
POLE SERVICES
DIRECTION MAINTENANCE BATIMENTS ET SERVICES CONNEXES
Fiche de suivi du marché
A/ Présentation du marché:
MARCHE N° |  | MARCHE RECONDUCTIBLE NEGOCIE N°X22306
Montant du marché: |  | 51600 | DH TTC /ANNEE
Date de notification du marché : |  | 2022-08-05
Date de commencement : |  | 2022-10-04
ENTREPRISE: |  | ENTREPRISE SHINDLER-MAROC SA
OBJET : |  | MAINTENANCE DES ASCENSEURS DE LA GARE DE OUJDA
B/ Exécution physique : sans objet
2022
N°DP | Date (2) | Prestations TTC DH | %(3) | Dépense contrôlées | Révision des prix HTVA | Remb. Avance | Retenue de garantie DH | Pénalités Réfactions | Montant acompte Proposé DH TTC
1/A1 | 2023-01-03 | 10800 | 20.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800
2/A1 | 2023-04-03 | 10800 | 20.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800
TOTAL |  | 21600 | 41.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600
C/ VENTILATION PAR IMPUTATION
Imputaion |  | destination | Nature | Code Etablissement | Montant de Reglement TTC
93B390B1V |  | 490 | 43M | 7953 | 10800
Observations :
(1) en cas de passation d’avenant, reprendre le montant du marché et éventuellement le délai d’exécution
(2) la date à mentionner est celle du constat d’exécution des prestations
(3) le % est à calculer pour chaque décompte par rapport au montant initial du marché éventuellement complété du montant des avenants.
A RABAT, le
PAR